## Plan de Mejoramiento
PLAN DE MEJORAMIENTO
1. UNIDAD RESPONSABLE |  |  | Facultad de filosofia y ciencias humanas |  | 2. PROGRAMA | FILOSOFIA
3. REGISTRO DEL PLAN | [12 empty] | 4. SEGUIMIENTO DEL PLAN
No. | Fecha de Formulación | Origen | Factor | Hallazgo ( Nompre del proyecto) | Plan de Acción (Actividades - Descripción) | Indicador | Meta | Responsable (Unidad y Cargo) | Fecha de Inicio Programada | Fecha Planeada de Cumplimiento | Peso del Proyecto (%) | Recursos Financieros (presupuesto aproximado) | Fecha de Seguimiento | Resultados Alcanzados (Seguimiento) | % de Avance | Estado | Evidencia
1 | Enero 15 de 2021 | Autoevaluación del Programa | Aspectos academicos resultados de aprendizaje. | Los estudiantes no conocen las nuevas opciones de grado y de práctica profesional definidas | Revisar los perfiles del programa y proponer opciones de grado Definir criterios académicos y crurricualres para cada opción Socializar con los estudiuantes las opciones y criterios | Dar a conocer a los estudiantes las diversas opciones de grado Generar espacios de discusion y socializacion de las modadlidades de práctica y opciones de grado desde las areas correspondientes | El 100% de los estudiante conocen y comprenden las diversas opciones de grado y opciones de práctica | Director de porgrama Jefe de dpartamento Dirección de internacionalización | septiembre 2021. | 2022-09-01 | 10% | tiempo y talento humano Económico | mayo 2022 agosto 2022 ____________ octubre 2022 | Definición y criterios para elegir la opción de grado( año 2021-2) | 15% | Abierto | Evidencias del grado de conocimiento y apropiación del estudiantes sobre las distintas opciones de grado y opciones de práctica Pre-acuerdo de convenio para la doble titulacion con una universidad par
1 | Enero 15 de 2022 | Autoevaluación del Programa | Aspectos academicos resultados de aprendizaje. | Documentar el seguimiento al proceso de práctica del estudiante a través de un sistema eficiente ________________________________ Afinar en los estudiantes el “aprendizaje experiencial” y la “relevancia práctica” con base en los RPA de las asignaturas | Definicion del instrumento para recoger la informacion sobre la practica del estudiante convenir con los practicantes y tutores el formato ----------------------------------------- Reuniones profesores para adefinir cronograma de socilizacion Reunion con estudiantes y profesores para sensibilizar el tema Entrega de un documneto(virtual) sobre el tema Impactar el aprendizaje del estudiante haciendo explicito los RPA en el aula de clase. | Reunion con los practicantes y tutores Diseñar el instrumento ------------------------------------- Generar espacios de discusión y socialización con los estudiantes sobre RPA, aprendizaje experiencial y relevancia practica | Tener informacion del 80% de los practicantes y tutores Elaborar el formato para recoger la inforamción ________________________ El 100% de los estudiantes conozcan los RPA de las asignaturas El 60% de los estudiantes apliquen la relevancia práctica para el prendizaje experiencial en algunas asignaturas | Director de programa Jefe de departamento profesores | 1/05/2022 ______________ junio 2022 | 1/12/2022 ______________ permanente | 10% | Tiempo y talento humano | 2022-09-01 |  |  | Abierto | Evidencia de la inforacion recogida en el formato ____________________ Uso del los RPA para las evalauciones del proceso académico de los estidiantes
2 | Enero 15 de 2021 | Autoevaluación del Programa | Egresados | Presentación de estudios de impacto de los egresados en el medio social y académico, como un mecanismo para establecer los aportes del programa académico en la creación e innovación de conocimiento. Realizar con el apoyo de Alumni grupos focales de seguimiento profesional a los egresados y estudios periódicos de su impacto en el medio académico, social y cultural | Estrechar los vínculos con los egresados del programa, para que ellos puedan fortalecer sus competencias laborales Realizar grupos focales con egresados Medir el impacto del egresado en el medio laboral Ofrecer programas de actualización acordes con su perfil y las necesidades del entorno en el que se desempeñan. | Número de encuentros realizados con Alumni y directivos con los egresados | Tener informacion del 80% de los graduados sobre su actividad laboral para medir impacto | Directora Programa de filosofia.. Maria Fernanda Rodriguez directora Alumni. | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 8% | economicos | 2022-06-01 |  |  | Abierto | Evidencia de la información recogida sobre el impacto
2 | 2022-01-01 | Autoevaluación del Programa | PEP Egresados | Se reconoce la conveniencia de hacer un seguimiento mas formal y sistemático a la percepción de empleadores de practicantes y graduados. | Generar espacios de socializacion y conociemiento para recoger la percepcion de los empleadores | Número de encuentros relizados entre el jefe de practica y director de porgrama con los empleadores | Recoger informacion relevante sobre la percepcion de los empleadores como insumo para la mejora continua del porgrama. | Director de porgrama Jefe de practica. Anderson Pinzón | 2022-05-01 | 2023-05-01 | 8% | Tiempo y talento humano | 2022-08-01 |  |  | Abierto | Existencia de informacóon relevante del desarrollo de las practicas profesionales para la mejora continua.
3 | 2022-01-01 | Autoevaluación del Programa | Internacializacion | Conseguir convenios para ofrecerle a los estudiantes doble titulación | Establecr contactos con otras universidaddes a través de la direccion de Internacionalización | Dar a conocer a los estudiantes el convenio para tener doble titulacion con una universidad internacional | El 100% de los estudiante conocen y comprenden la opcion de la doble titulacion con una universidad internacional | Decano Director de porgrama Direccion de internacionalizacion | 2022-08-01 | 2023-08-01 | 9% | Tiempo y talento humano | 2023-02-01 |  |  | Abierto | Existencia de un pre-acuerdo de convenio para obtener la doble titulación con una universidad internacional.
4 | 2022-01-01 | Autoevaluación del Programa | Investigacion | Invitar a los estudiantes interesados participar en el semillero de investigacion y para Formalizar ante la DIN | Acompañar el proceso de formalización en la DIN de semilleros de investigación del programa | Generar espacios de discusión e innovacion con los estudiantes para crear el semillero de investigación | El 20%de los estudiante conocen y prticipan en semilleros de investiagcion del programa. | Jefe de investiagcion Director del programa profesores investigadores | 2022-05-01 | 2023-05-01 | 9% | Tiempo profesores de planta | 2022-08-01 |  |  | Abierto | Existencia del semillero de investigacion de los estudiantes del programa de filosofía
5 | 2022-01-01 | Autoevaluación del Programa | Profesores | En la encuesta de percepción, se observa que los profesores evalúan con 3.7 cumplimiento la remuneracion por méritos académicos | Generar espacios de socializacion y conocimiento para los profesores sobre los procesos de evalucion por meritos académicos | Aumentar la percepción de los docentes sobre la remuneración por méritos academicos | Se ha desarrollado sensibilización a los profesores sobre la remuneración por méritos acadëmicos | Decano Director de porgrama Desarrollo profesoral | 2022-06-01 | permanente | 8% | Tiempo de porfesores | 2023-02-01 |  |  | Abierto | Existencia de un Focus grup con los porfesores para conocer la percepcion
5 | 2022-01-01 | Autoevaluación del Programa | Profesores | Contar con profesores visitantes que compartan proyectos de docencia con los profesores del Programa. | Construir lazos de interës acadëmico con profesores externos para compartir proyectos de docencia. | Realizar encuentros del profesor visitante con los profesores del programa | Contar con minimo un profesor visitante que comparta un proyecto de docencia con los profesores del progarma | Decano Director de programa Desarrollo porfesoral | 2022-08-01 | permanente | 10% | económico | 2022-12-01 |  |  | Abierto | Existencia de un proyecto docente compartido entre prefesor visitante y del porgramaado y profesores del programa
6 | 2022-01-01 | Autoevaluación del Programa | Estudiantes internacionalizacion | Promover experiencias de aprendizaje para los estudiantes tales como intercambios, prácticas internacionales y salidas académicas. Aumentar la participación de docentes en los convenios internacionales | Elaborar, dirigir y promover salidas academicas internacionales para un aprendizaje experiencial Apoyar eventos de divulgación de salidas academicas, practicas internacionales e intercambios | Generar espacios de discusion y socializacion las distintas opciones de salidas academicas | No. De estudiante y docentes participantes en eventos de divulgacion sobre salidas academicas. No de convenios y proyectos con aliados y redes internacionales, | Decano Director de porgrama Direccion de internacionalizacion | 2022-06-01 | permanante | 10% | economicos | 2022-12-01 |  |  | Abierto | Existencia de registroos de interes de los estudiantes del programa
7 | 2022-01-01 | Autoevaluación del Programa | recursos financieros | En la encuesta de percepción, se observa que los profesores, estudiantes, directivos y administartivos evalúan con 3.5 cumplimiento aceptable los apoyos, recursos académicos y económicos para realizar la labor académica. | crear espacios informativos para mostrar a la comunidad del programa los apoyos y recursos con los que cuenta | Cambiar positivamente la percepción de los profesores, directivos y administrativos sobre los apoyos, recursos académicos y económicos para realizar la labor académica. | El 100%de los miembros de la comunidad academica del programa conocen sobre los recursos y apoyos con los que cuenta el programa | Coordinador administrativo profesores estudiantes administrativos | 2022-08-01 | permanente | 8% | tiempo | 2023-01-01 |  |  | Abierto | Existencia de participacion de la comunidad acdemica del porgrama a los espacios de socialización e informacion
8 | 2022-01-01 | Autoevaluación del Programa | Permanencia y graduación | Es importante realizar estudios de diagnóstico y caracterización de los estudiantes e identificar las necesidades para mejorar la permanencia y graduación | Hacer seguimiento al estudiante para contrastar la malla curricular con los logros alcanzados al semestre elaborar un plan de accion para los estudiantes resagados en el cumplimiento del plan de estudios | Mejorar el número dde estudantes con graduación oportuna | Mejorar mínimo en el 10% de estudiantes con graduacion oportuna por semestre | Coordinadora de éxito academico Director de porgrama | 2022-05-01 | permannete | 10% | talento humano tiempo porfesores director de programa | cada semestre |  |  | Abierto | Participación de estudiantes del programa de filosofia en los grados de junio y dicembre
100%
100%
Note on E10: Solo aplica para: *Autoevaluación Institucional *Autoevaluación del Programa
Note on N10: Recuerde que este rubro debe estar incluido en el presupuesto de su unidad.

## Hoja3 (hidden)
Origen
Autoevaluación Institucional
Autoevaluación del Programa
Encuesta de Estudiantes de Primer Semestre
Encuesta de Servicios de la Biblioteca
Encuesta de Clima Organizacional
Encuesta Alumni
Plan de Desarrollo
Indicadores
Otros